## General
Proceso de Desarrollo de Proyectos Personales de Software
Objetivo | Guiar a un desarrollador
Actividad | Descripción
PLAN | Se planea el proyecto personal de Software. 1. Se obtienen los business events y business use cases priorizados, en la forma de modelo conceptual. 2. Se genera un diagrama de contexto en base a tales use cases. 3. Se genera un estimado de tiempo y tamaño.
REQ | Se escoge el business use case de mayor prioridad, y se genera la especificación de los requerimientos de tal business use case, utilizando el template de requerimientos.
HLD | Se genera la arquitectura que incluirá tales requerimientos, utilizando el template de arquitectura de software.
DEV | Se implementa lo acordado al 'sprint'.
PM | Se crean los PIPs y se corrigen datos.

## MODELO-CONCEPTUAL
Nombre de Proyecto: |  | Versión de Proyecto: | Versión de Documento | Cambios
Desarrollador:
Descripción de Trabajo que hace
Estímulo de Trabajo
ID: | Nombre:
Descripción:
Respuesta Deseada
Estímulo de Trabajo
ID: | Nombre:
Descripción:
Respuesta Deseada
Estímulo de Trabajo
ID: | Nombre:
Descripción:
Respuesta Deseada
Estímulo de Trabajo
ID: | Nombre:
Descripción:
Respuesta Deseada
Estímulo de Trabajo
ID: | Nombre:
Descripción:
Respuesta Deseada
Estímulo de Trabajo
ID: | Nombre:
Descripción:
Respuesta Deseada

## REQ
Guión de Especificación de Requerimientos
Propósito | Guiar al desarrollador en la especificación de requerimientos
Criterios de Entrada | Se debe tener previamente el modelo conceptual y diagrama de contexto
PLAN | Input: Modelo Conceptual y Diagrama de Contexto 1. Se divide la respuesta deseada en requerimientos de usuario 2. Se estima el tiempo y tamaño requeridos para especificar los requerimientos
SRS | Input: Modelo Conceptual y Diagrama de Contexto, Requerimientos de Usuario Se concretizan los requerimientos de usuario, y se registran en la plantilla de SRS Output: SRS
REV | Input: Modelo Conceptual, Diagrama de Contexto, y SRS Se revisa el SRS Analizado en busca de errores de contradicción, ambiguedad, sobre-especificación (demasiado detalle o requerimientos soslapados) Output: SRS Revisado
ANALISIS | Input: Modelo Conceptual, Diagrama de Contexto, y SRS revisado En conjunto con el representante de usuario, sponsor, encargado de proyecto, se analizan los requerimientos especificados SRS para verificar que comprenda toda la "Respuesta Deseada" con el nivel de detalle adecuado. Output: SRS Analizado
POST MORTEM | Input: Modelo Conceptual, Diagrama de Contexto, SRS, Bitácora de Tiempos 1. Se revisa la integridad de los datos de tiempos 2. Se registran problemas u oportunidades de mejora al proceso de especificación de requerimientos en formas PIP Output: Formas PIP, Datos Revisados
Criterios de Salida | Se debe haber hecho: - Formas PIP - SRS revisado y analizado

## REQ-FORMA
Plantilla SRS
Proyecto:
Parte:
Versión:
1.Introducción
1.1 Propósito
1.2 Dominio
Versión
Historial de Versiones
Versión | Autor | Notas de modificación
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones
Concepto | Definición
1.4 Referencias
1.5 Resumen
2. Descripción General
2.1 Objetivo de negocio que soporta:
2.2 Áreas funcionales de la parte
2.3 Características de Usuario
2.4 Limitantes
2.5 Dependencias y Precogniciones
3. Requerimientos Concretos
3.1 Requerimientos de Interfaces Externas
3.1.1 Interfaz de Usuario
3.1.2 Interfaces de Hardware
3.1.3 Interfaces de Software
3.2 Requerimientos de desempeño
Atributo | Grado de Calidad
3.3 Limitantes de diseño
3.4 Otros Requerimientos
Índice
1. Introducción
1.1 Propósito
1.2 Dominio
1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones
1.4 Referencias
1.5 Resumen
2. Descripción General
2.1 Objetivos de Negocio del Producto
2.2 Áreas Funcionales del Producto
2.3 Características de Usuario
2.4 Limitantes
2.5 Dependencias y Precogniciones
3. Requerimientos Concretos
3.1 Requerimientos de Interfaces Externas
3.1.1 Interfaces de Usuario
3.1.2 Interfaces de Hardware
3.1.3 Interfaces de Software
3.1.4 Interfaces de Comunicación
3.2 Requerimientos de desempeño
3.3 Limitantes de diseño
3.4 Otros requerimientos

## HLD
Propósito | Guiar al equipo de desarrollo en el desarrollo de la especificación del diseño de alto nivel del sistema
Criterios de Entrada | Los siguientes documentos:
* SRS completo e inspeccionado,
* Documento de Dudas y Respuestas.
* Visión de Proyecto
* Plantilla de HLD
Los roles y participantes definidos:
* Líder de HLD (LHLD),
* Administrador de Producto (AP),
Paso | Actividad | Descripción
1 | Plan | Se planean las fechas y duración para las actividades del proceso
Resultados: Estimados de esfuerzo, tiempo y tamaño de trabajo; y calendario de juntas
2 | Producir Primer HLD | 1. Identificar Patrones Arquitecturales,
2. Producir Arquitectura Candidata(s),
Resultado: Arquitectura candidata
3 | Revisar HLD | Tomar decisiones arquitecturales y refinar arquitectura, usando el guión de revisión de producto de software
Resultado: Arquitectura revisada, y cualquier error registrado en la forma de defectos
3 | Inspeccionar HLD | El LHLD, y AP, inspeccionan el HLD, utilizando el script de inspección de productos de software. Si el resultado de la inspección requiere retrabajo, ir al paso 4, de lo contrario al paso 6.
Resultado: Forma de resultados de inspección de software llenada y juicio sobre HLD
4 | Retrabajar HLD | El ED, guiado por el LHLD, toman los resultados de la inspección HLD y retrabajan el HLD en base a la estrategia desarrollada. Al finalizar, se vuelve a ejecutar el paso #3.
Resultado: HLD corregido.
5 | Post Mortem | El LHLD debe hacer análisis de dificultades o ineficiencias del proceso de desarrollo de HLD que hayan surgido durante su ejecución, y generar un documento con:
- Descripción o dificultad que se presentó
- La causa de la problemática
- Sugerencias de cambio al proceso de HLD para mitigar el problema
Criterios de Salida | * HLD completo e inspeccionado
* Bitácora de tiempo actualizada
* Formato de resultados de inspección llenado para HLD
* Propuestas de mejora al proceso

## HLD-FORMA
Plantilla de documentación de HLD
Nombre de Proyecto:
Nombre de Parte:
Versión:
Historial de Versiones
Versión | Autor |  | Notas de modificación
1. Contexto de Proyecto
2. Requerimientos de HLD
2.1 Objetivos Clave Generales
2.2 Casos de uso de alto nivel
2.3 Requerimientos de HLD de la Parte
Descripción | Estado previo del Sistema |  | Ambiente del Sistema | Estímulo Externo | Respuesta Requerida del Sistema
2.4 Limitantes
2.5 Riesgos
3. Solución
3.1 Arquitectura Elegida
Nombre de Patrón:
Descripción:
3.1.1 Vista General
3.1.2 Vista de Invocaciones
3.1.3 Vista de Flujo de Datos
3.1.4 Vista de comportamiento
3.1.5 Vista de procesos
3.1.6 Vista de despliegue
3.2 Riesgos de Implementación
4. Análisis de propuesta
4.1 Análisis de Escenarios
Tipo de Atributo
Fuente de Estímulo
Estímulo
Artefacto afectado
Ambiente
Respuesta
Medida de respuesta deseada
Manera que se satisface la respuesta deseada
4.2 Riesgos encontrados
Índice
1. Contexto de Proyecto
2. Requerimientos de HLD
2.1 Objetivos clave generales
2.2 Casos de uso
2.3 Requerimientos
2.4 Limitantes
2.5 Riesgos
3. Solución
3.1 Arquitectura elegida
3.1.1 Vista general
3.1.2 Vista de invocaciones
3.1.3 Vista de flujo de datos
3.1.4 Vista de comportamiento
3.1.5 Vista de procesos
3.1.6 Vista de despliegue
3.2 Riesgos de Implementación
4. Análisis de propuesta
4.1 Análisis de escenarios
4.2 Riesgos encontrados

## TC
Guión de desarrollo de casos de prueba
Propósito | Guiar en el desarrollo de casos de prueba que abarquen todos los requisitos de un SRS
Entry Criteria | * Documento SRS completo, revisado, e inspeccionado * Haber definido un encargado(s) para desarrollo de casos de prueba * Formas de definición de casos de prueba y plan de ejecución de casos de prueba
Paso | Actividades | Descripción
1 | PLAN | 1. Producir un diseño conceptual para el diseño de prebas para build, integración y sistema. Nota: Los casos de prueba para build e integración deben ser simples. 2. Estimar los tamaños del material de casos de prueba a ser desarrollado 3. Estimar el tiempo para el desarrollo de casos de prueba
2 | DESARROLLO DE CASOS DE PRUEBA | 1. Por cada caso de prueba, crear un nuevo registro usando la forma de definición de casos de prueba. 2. Generar un plan de ejecución de casos de prueba que incluya todos los casos de prueba, utilizando la forma de ejecución de casos de prueba.
3 | REVISIÓN INDIVIDUAL DE CASOS DE PRUEBA | Se revisan los casos de prueba generados y el plan de ejecución de casos de prueba para que sean:
- claros: sea entendible la descripción
- detallados: el caso de prueba debe tener suficiente detalle para asegurar que se cupmplirá el requerimiento que intenta cubrir
- sin ambiguedad: no se debe dejar nada a interpretació ni criterio, todo debe ser discretamente definido
- completos: se abarquen todos los requerimientos, no fale definir contexto, entrada ni salidas del caso de prueba.
4 | INSPECCION DE CASOS DE PRUEBA | Se inspeccionan las formas llenadas, para que cumpla con los mismos requisitos que el paso anterior. Utilizando el proceso de inspección definido por el proceso de desarrollo general.
5 | CREAR PAQUETE DE INSTRUCCIONES | Se genera un paquete de instrucciones que incluye todos los casos de prueba desarrollados, plan de ejecución, y material de pruebas como datos de entradas, salidas y contexto de casos de prueba.
6 | PM | Se debe hacer análisis de dificultades o ineficiencias del proceso de desarrollo de casos de prueba que hayan surgido durante su ejecución, y generar un documento con: - Descripción o dificultad que se presentó - La causa de la problemática - Sugerencias de cambio al proceso de desarrollo de casos de prueba para mitigar el problema
Exit Criteria | Se debe tener un paquete de instrucciones, cuyo contenido ha sido revisado e inspeccionado

## TC-FORMA
Forma de definición de caso de prueba
FORMA DE DEFINICIÓN DE CASO DE PRUEBA
Testcase ID | Objetivo
Requerimiento
Entradas
Contexto
Resultado Esperado
CALIDAD
ATRIBUTO DE CALIDAD | GRADO DE CALIDAD
TIEMPO
MEMORIA
PRECISIÓN
USABILIDAD
RECURSOS
OTRO
OTRO

## DEV
Propósito | Guiar al desarrollador en la implementación de un requerimiento
Criterios de Entrada | Requerimiento a desarrollar especificado (SRS) Diseño de alto nivel de requerimiento especificado (HLD) Casos de prueba de requerimiento especificados (TC)
Actividad | Descripción
PLAN | Se estiman las partes que implementarán el requerimiento. Se estima la magnitud y tiempo de desarrollo.
DLD | Se crea el diseño de bajo nivel: OST, FST (UML), LST (PSEUDO), SST
DLDr | Se revisan los documentos de especificación de diseño de bajo nivel.
CODEI | Se codifican las interfaces, clases, clases absractas, y sus contratos, sin funcionalidad que conformarán la(s) parte(s).
CODEIr | Se revisan tales interfaces.
COMPILE | Se compila el proyecto.
CODE-UT | Se codifican las pruebas unitarias automatizadas.
CODE-UTr | Se revisan las pruebas unitarias automatizadas.
COMPILE | Se compila el proyecto.
CODE | Se codifica la implementación del proyecto.
CODEr | Se revisa la codificación de la implementación del proyecto.
COMPILE | Se compila el proyecto.
UT | Se ejecutan las pruebas unitarias desarrolladas en CODE-UT, si se encuentran errores que no fueron captados por código CODE-UT, entonces se agrega el caso de prueba a CODE-UT, se revisa el cambio, compila, y se regresa a UT.
IT | Se ejecutan las pruebas unitarias de todo el proyecto, y se registran y arreglan errores encontrados.
PM | Se verifica que los datos registrados sean correctos, y se agregan PIPs.
Criterios de Salida | Programa que cumple con todas las pruebas unitarias y ha sido integrado al código.

## REV
Propósito |  | Guiar una revisión de producto de software, para revisar, registrar y arreglar defectos
Criterio de Entrada |  | - Especificación de producto de software
- Producto de software terminado sin revisión final
- Estándar de defectos
- Bitácora de tiempo y defectos
# | Actividad | Descripción
1 | Examinar Producto | Se harán una o más sesiones de revisión documentadas en las bitácoras de tiempo y defectos, donde:
1. Se identificarán defectos del producto de software.
2. Se determinará:
- Si el producto de software cumple con todas las especificaciones y estándares técnicos del proyecto de software
- Si se requerirá otra examinación del producto, posterior a que se arreglen los defectos encontrados.
- La calidad técnica del producto de software.
- Recomendaciones para resolver anomalías encontradas.
2 | Post Mortem | Se debe hacer análisis de dificultades o ineficiencias del proceso de revisión que hayan surgido durante su ejecución, y generar un documento con:
- Descripción o dificultad que se presentó
- La causa de la problemática
- Sugerencias de cambio al proceso de revisión para mitigar el problema
Criterios de Salida |  | - Juicio documentado expresando la calidad y grado de completitud del producto de software
- Registros de tiempo y defectos en las bitácoras de tiempo y defectos
- Producto de software revisado y todos los defectos encontrados resueltos
- Documento de sugerencias de mejoría al proceso de inspección, en caso de haberse encontrado algunas

## TIME-LOG
Bitácora de Tiempos | [5 empty] | Interrupciones
Fase | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo de Interrupción | Comentario | Tiempo acumulado | Inicio | Fin | Delta | Comentario
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
[5 empty] | 0:00 |  | TOTAL | 0:00
0:00
|  |  |  | TOTAL | 0:00